ПРОГРАМА

реформування та розвитку централізованої бібліотечної системи Тернопільського району  на 2017-2018 роки

- 1. Паспорт програми

| 1. | #### Ініціатор розроблення програми | Відділ культури районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 травня 2017 р. № 226-од «Про реформування бібліотечної системи району» |
| 3. | Розробник програми | Відділи культури та освіти районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Центральна бібліотека Тернопільського району |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ культури районної державної адміністрації |
| 6. | Учасники програми | Центральна районна бібліотека, міські, сільські бібліотеки – філії, шкільні бібліотеки району |
| 7. | Термін реалізації програми | 2017 - 2018 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Районний бюджет, сільські, селищні бюджети, спонсорські кошти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, У тому числі: | 1049,5тис.грн. |
| 9.1 | коштів районного бюджету | 699,5 тис.грн. |
| 9.2 | коштів сільського, селищного бюджету | 305,0 тис.грн. |
| 9.3 | коштів інших джерел | 45,0 тис.грн. |

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Нормативну базу, на основі якої розроблено Програму, складають: Конституція України, Закони України “Про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня          1997 р. № 510 “Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні”, Стратегія розвитку бібліотечної справи до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219-р.

Бібліотеки комунального закладу «Тернопільська районна централізована бібліотечна система» є одним із базових елементів культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури сіл району, беруть участь в реалізації соціальної політики в рамках цільових державних, обласних, районних програм, проводять роботу по відродженню духовності, моралі, патріотизму, правової, екологічної та естетичної культури молоді.

Мережа централізованої бібліотечної системи району складає 36 публічних бібліотек: центральна районна бібліотека, 2 міські і 33 сільські бібліотеки-філії. Послугами бібліотек комунального закладу «Тернопільська районна централізована бібліотечна система» охоплено 35,9 % населення району. Документальний фонд налічує більше 194 тисячі примірників.

На даний час проходить автоматизація бібліотек-філій.  Із 37 бібліотек комп’ютеризовано 10, в яких налічуються 23 комп’ютери із доступом до мережі Інтернет.

Враховуючи інформатизацію, стрімкий розвиток сучасних телекомунікаційних технологій, очевидним стає той факт, що бібліотеки в такому стані не можуть виконувати покладеної на них соціальної місії та потребують модернізації.

Програму розроблено з метою проведення першочергових заходів щодо реформування та розвитку бібліотечної системи району, забезпечення якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування  жителів сільської місцевості.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою програми є приведення діяльності бібліотек району у відповідність до сучасних потреб суспільства, модернізація публічних бібліотек шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних технологій, оновлення та  актуалізація бібліотечно-інформаційних ресурсів та послуг, зміцнення кадрового потенціалу. Реформування бібліотечної системи району шляхом створення пунктів видачі літератури в населених пунктах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510 “Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні”, об’єднання публічних бібліотек та бібліотек малочисельних шкіл.

Основним завданням Програми є:

- реорганізація та розвиток мережі бібліотек району;

- формування єдиного інформаційного простору (створення єдиного електронного ресурсу, ефективного комплектування фондів, якісного обслуговування та забезпечення методичного впливу на бібліотечно-бібліографічне обслуговування населення);

- створення у бібліотеках сучасного комфортного середовища (капітальний та поточний ремонт приміщень);

- автоматизація та інформатизація  кожної бібліотеки;

- модернізація бібліотечного обслуговування, підвищення технологічної грамотності бібліотекарів.

ІV. Основні заходи Програми

Основними заходами Програми є:

- приведення мережі публічних бібліотек району у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510 “Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні”;

- здійснення заходів щодо створення комфортних умов для відвідувачів бібліотек-філій шляхом проведення ремонтів приміщень;

- забезпечення поточного комплектування публічних бібліотек необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, періодичних видань, документів на електронних носіях з різних джерел (кошти місцевого бюджету, спонсорські кошти, державні програми поповнення бібліотечних фондів та інші джерела, не заборонені законодавством);

- автоматизація бібліотечних процесів шляхом комп’ютеризації та придбанням ліцензованого програмного забезпечення;

- модернізація системи бібліотечного обслуговування відповідно до сучасних потреб користувачів, запровадження нових якісних інформаційних послуг;

- забезпечення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників шляхом проходження курсів, тренінгів в обласних методичних та районних центрах, участь у Всеукраїнських, обласних, районних конференціях, семінарах, практикумах;

-  рекомендація сільським радам сіл Івачів Горішній та Мар’янівка щодо проведення громадських слухань про припинення функціонування бібліотек-філій у їхніх селах та відкриття пунктів видачі літератури;

- пропозиція Тернопільській районній раді щодо об’єднання роботи публічної та шкільної бібліотеки шкіл І-ІІ ступенів у селах: Йосипівка, Домаморич, Смиківці, Лучка, Ігровиця, Плотича, Соборне, Біла, Петриків та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у селах: Острів, Буцнів, М.Ходачків, Ангелівка  із збереженням фондів у публічних бібліотеках.

V. Очікувані результати

1. Підключення бібліотек комунального закладу «Тернопільська районна централізована бібліотечна система» до мережі Інтернет дозволить надавати необмежений доступ до світових та вітчизняних інформаційних ресурсів.

2. Актуалізація документально-інформаційних ресурсів публічних бібліотек району вплине на збільшення відвідування та якісне задоволення запитів користувачів.

3. Бібліотеки зможуть впроваджувати нові сервісні послуги для населення:  віртуальна довідка, електронне замовлення та доставка документів, вебінари, курси комп’ютерної грамотності, консультації та тренінги з питань використання сучасних інформаційних технологій, сервісів електронного урядування тощо;

4. Автоматизація бібліотечних процесів та придбання ліцензованого програмного забезпечення дасть змогу створювати електронні каталоги, краєзнавчі інформаційно-бібліографічні ресурси, швидко та якісно обслуговувати користувачів.

5. Сучасна матеріально-технічна база бібліотек району дозволить позиціонувати їх як культурні, інформаційні центри громади, привабливе місце для навчання та спілкування.

6. У результаті реформування бібліотечної мережі району економія бюджетних коштів становитиме 500 тис. грн. у рік.

VI. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті та за рахунок інших коштів, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення районної цільової програми

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ | ІІІ |  |
|  | ІV кв. 2017рік | І кв. 2018рік | ІІ кв. 2018рік | ІІІ кв. 2018р. | ІV кв. 2018 р. |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 587,5 | 102,0 | 135,0 | 130,0 | 95,0 | 1049,5 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районний бюджет | 282,5 | 82,0 | 110,0 | 130,0 | 95,0 | 699,5 |
| Бюджети сіл, селищ | 305,0 |  |  |  |  | 305,0 |
| кошти не бюджетних джерел |  | 20,0 | 25,0 |  |  | 45,0 |

VI. Напрями діяльності та заходи районної цільової програми

реформування та розвитку централізованої бібліотечної системи Тернопільського району  на 2017-2018 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: |  | Очікуваний результат диференційовано з розбивкою за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап: IV кв.2017р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв.2018р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II кв.2018р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: III кв.2018р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІІ етап: IV кв.2018р |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1 |  | Провести внутрішній ремонт та встановити електричний конвектор у бібліотеці-філії с. Великий Глибочок | Протягом ІV кв. 2017 р | Відділ культури | кошти районного бюджету | 25,00 |  | Забезпечення температурного режиму в осінньо-зимовий період та створення комфортних умов для відвідувачів бібліотеки |
| 2 |  | Провести внутрішній ремонт у бібліотеці-філії с. Забойки | протягом ІV кв. 2017 р | Почапинська сільська рада | кошти сільського бюджету | 5,0 |  | Створення комфортних умов для відвідувачів бібліотеки |
| 3 |  | Провести внутрішній ремонт та утеплення фасаду бібліотеки-філії с.Велика Лука | протягом ІV кв. 2017 р | Великолуцька сільська рада | кошти сільського бюджету | 237,0 |  | Забезпечення температурного режиму в осінньо-зимовий період та створення комфортних умов для відвідувачів бібліотеки |
| 4 |  | Провести заміну вікон та вхідних дверей у бібліотеці-філії с. Буцнів | протягом ІV кв. 2017 р | Буцнівська сільська рада | спонсорські кошти сільської ради |  | 45,0 | Забезпечення температурного режиму в осінньо-зимовий період |
| 5 |  | Провести заміну вікон у бібліотеці-філії с. Соборне | протягом ІV кв. 2017 р | Чернелево-Руська сільська рада | кошти сільського бюджету | 15,0 |  | Забезпечення температурного режиму в осінньо-зимовий період |
| 6 |  | Провести внутрішній ремонт у бібліотеці-філії с. Ігровиця | протягом ІV кв. 2017 р | Ігровицька сільська рада, відділ культури РДА | кошти сільського бюджету | 48,0 |  | Створення комфортних умов для відвідувачів бібліотеки |
| 7 |  | Провести внутрішній ремонт у бібліотеках-філіях сіл Драганівка, Йосипівка, Петриків, Смиківці, Соборне | Протягом 2018 | відділ культури РДА | кошти районного бюджету |  | 30,0 | Створення комфортних умов для відвідувачів бібліотеки |
| 8 |  | Провести зовнішній ремонт центральної районної бібліотеки | Протягом 2018 | відділ культури РДА | кошти районного бюджету |  | 120,0 | Створення сучас-ного комфортного середовища |
| 9 |  | Забезпечити поточне комплектування публічних бібліотек необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, періодичних видань, документів на електронних носіях з різних джерел (кошти місцевого бюджету, спонсорські кошти, державні програми поповнення бібліотечних фондів та інші джерела, не заборонені законодавством). | Протягом 2017-2018р | відділ культури РДА | кошти районного бюджету | 20,0 | 60,0 | Впровадження нових сервісних послуг для населення, збільшення відвідування та якісного задоволення запитів користувачів |
| 10 |  | Забезпечити комп’ютерною технікою 15 бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи району (ІV кв. 2017 р.); | протягом ІV кв. 2017 р | відділ культури РДА | кошти районного бюджету | 187.5 |  | Підвищення якості та швидкості надання послуг населенню і впровадження нових форм роботи з читачами |
| 11 |  | Поетапно підключити бібліотеки централізованої бібліотечної системи до мережі Інтернет | 2017-2018 рр | відділ культури РДА | кошти районного бюджету | 40,0 | 27,0 | Дозволить надавати необмежений доступ до світових та вітчизняних інформаційних ресурсів |
| 12 |  | Запровадити автоматизацію бібліотечних процесів | 2018 рік | відділ культури РДА |  | Фінансування не потребує |  | Забезпечення ефективної діяль-ності бібліотек, створення електронних каталогів |
| 13 |  | Завершити комп’ютеризацію бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи | протягом 2018 року | відділ культури РДА | кошти районного бюджету |  | 150,0 | Підвищення якості та швидкості надання послуг населенню і впровадження нових форм роботи з читачами |
| 14 |  | Модернізувати систему бібліотечного обслуговуван-ня відповідно до сучасних потреб користувачів, запровадити нові якісні інформаційні послуги | протягом 2017- 2018 року | відділ культури РДА | кошти районного бюджету | 10,0 | 20,0 | Впровадження нових якісних інформаційних послуг населенню |
| 15 |  | Забезпечити підвищення кваліфікації бібліотечних працівників шляхом проходження курсів, тренінгів в обласних методичних та районному центрах, участь у Всеукраїнських, обласних, районних конференціях, семінарах, практикумах. | протягом 2018 року | відділ культури РДА | кошти районного бюджету |  | 10,0 | Підвищення рівня технологічної грамотності бібліотекарів. |
| 16 |  | Об’єднати роботи публічної та шкільної бібліотеки шкіл І-ІІ ступенів у селах: Йосипівка, Домаморич, Смиківці, Лучка, Ігровиця, Плотича, Соборне, Біла, Петриків та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у селах: Острів, Буцнів, М.Ходачків, Ангелівка із збереженням фондів у публічних бібліотеках. Передати функції обслуговування шкільної бібліотеки публічній, замовлення навчальних підручників згідно затверджених шкільних програм залишити за відділом освіти районної державної адміністрації. | протягом 2018 року | Відділи культури, освіти райдержадміністрації |  | Фінансування не потребує |  | економія бюджетних коштів |
|  |  |  |  |  |  | 587,5 | 462,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 1049,5 |  |  |