Додаток 2

до розділу 6

Комплексної програми

Напрямки діяльності та заходи комплексної програми

розвитку цивільного захисту Тернопільського району на 2011-2013 роки

| № з/п |  | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | Разом |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Розвиток системи зв’яз-ку, оповіще-ння та інформатизації цивільного захисту Тернопільського району на 2011-2013 роки |  | 1.1. Послуги телефонного зв’язку цехом технічної експлуатації та розвитку №2 ВАТ „Укртелеком” (на пункті управління) | 2011 - 2013 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, цех технічної експлуатації та розвитку №2 ВАТ „Укртелеком” | районний бюджет | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | Щорічне забезпечення керівному складу цивільного захисту району обміну всіма видами інформації в установлений строк в усіх режимах функціонування, підтримання в готовності прямих телефонних ліній |
|  |  |  | 1.2.Модернізація пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою та програмним забезпеченням | 2011 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | районнийбюджет | 12,5 | - | - | 12,5 | Розширення кількості робочих місць для роботи оперативної групи адміністрації та служб цивільного захисту в режимі надзвичайної ситуації. Забезпечення робочих місць у: 2011 р. – 1 робочого місця одним комп’ютером та оргтехнікою, одним телефоном факсом |
|  |  |  | 1.3. Проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу районної ради та районної адміністрації до стійок централізованого виклику апаратури оповіщення | 2011 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Тернопільська дирекція ВАТ "Укртелеком" цех технічної експлуатації та розвитку №2 | Районний бюджет | 3,0 | - | - | 3,0 | Щорічне підвищення надійності та своєчасного інформування відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій: 2011 р.-105 абонентів |
| 2. | Створення та накопичення районного матеріального резерву Тернопільського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  | 2.1. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлю-вальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2011 - 2013 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | районний бюджет | 37,8 | 40,7 | 38,0 | 116,5 | Створення районного матеріального резерву та щорічне його поповнення відповідно до номенклатури та обсягів: автобензин –1000 кг, дизильне паливо – 1300 кг, масла і мастила – 100 кг, скло – 100 кв. метрів, шифер – 200 штук, цвяхи – 40 кг, руберойд – 20 рулонів, мішки для піску – 500 штук, плівка поліетиленова – 40 кв. метрів. Щорічне виконання становитиме: 2011 рік – 28 %, 2012 рік – 39 %, 2013 рік – 33 % |
| 3. | Створення районного страхового фонду документації на 2011-2013 роки |  | 3.1. Створення СФД для забезпечення органів управління району та юридичних і фізичних осіб-поста-чальників документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-ряту-вальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2011 - 2013 | Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації | Районний бюджет | 5,0 | 9,0 | 8,0 | 22,0 | Буде сформовано страховий фонд документації на обліково-фондову документацію музейних закладів та об’єктів соціально-культурної сфери. Щорічне виконання становитиме: 2011 рік – 32 %, 2012 рік – 32 %, 2013 рік - 36 % |
| 4. | Забезпечення населення і особового складу територіальних формувань засобами радіаційного та хімічного захисту |  | 4.1. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту особового складу територіальних формувань районного підпорядкування | 2011 - 2013 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | районний бюджет | 7,8 | 5,9 | 8,9 | 22,6 | Забезпечення особового складу територіальних невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, чим буде суттєво підвищено рівень безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів відповідно до розрахунку: протигази – 40 штук, респіратори – 40 штук, костюми захисні – 6 штук, патрони регенеративні – 9 штук, дозиметри-радіо-метри – 1 штука, прилади хімічної розвідки – 1 штука, Щорічне виконання становитиме: 2011 рік – 31 %, 2012 рік – 28 %, 2013 рік – 41 % |
| 5. | Забезпечення особового складу працівників ветеринарної медицини необхідним спорядженням |  | 5.1. Придбання спец комплектів для роботи при виникненні особливо небезпечних захворювань тварин (100 шт.), спеціальних засобів захисту | 2011 - 2013 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, управління ветеринарної медицини в Тернопільській області | районний бюджет | 3,0 | - | - | 3,0 | Забезпечить належні умови праці та швидке і якісне подолання надзвичайних ситуацій, пов’язаних із захворюванням тварин, недопущення випадків епізоотій. Придбання спец комплектів для роботи при виникненні особливо небезпечних захворювань тварин (100 шт.), спеціальних засобів захисту, протичумний костюм – 10 шт. |
| 6. | Виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях |  | 6.1. Проведення обласних змагань дружин юних пожежних, «Школа безпеки» і забезпечення участі у всеукраїнських заходах | 2011 - 2013 | Районний відділ Головного управління МНС України в Тернопільській області | районний бюджет | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | Популяризація серед дітей та молоді здорового способу життя. Формування у дітей та підлітків відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях. Щорічне проведення змагань в кількості: - дружин юних пожежних 1 раз; - «Школа безпеки» 1 раз |
| 7. | Встановлення відомчої системи оповіщення працівників РВ ГУ МНС України в області з можливістю ідентифікації голосу |  | 7.1. Придбання та встановлення системи оповіщення працівників РВ ГУ МНС України в області з можливістю ідентифікації голосу | 2011 | Районний відділ Головного управління МНС України в Тернопільській області | районний бюджет | 18,0 | - | - | 18,0 | Створення сучасної системи оповіщення працівників РВ Головного управління МНС, при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру. В 2011 році: - придбати 1 систему оповіщення; - встановити 1 систему оповіщення |
| 8. | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |  | 8.1. Створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварій | 2011 | Керівники потенційно-небезпечних об’єктів | небюджетні джерела фінансування | 80,0 | - | - | 80,0 | Кількість об’єктів, забезпечених системами виявлення загрози виникнення НС становить: 2011 рік – 1 об’єкті |
|  |  |  | 8.2. Розроблення документів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на потенційно-небезпечних об’єктах | 2011 | Керівники потенційно-небезпечних об’єктів | небюджетні джерела фінансування | - | - | - | - | Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків |
|  |  |  | 8.3. Проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів | 2011 - 2013 | Керівники потенційно-небезпечних об’єктів | небюджетні джерела фінансування | - | - | - | - | Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків |
| 9 | Технічне переоснащення підрозділу районного відділу ГУМ НС України в Тернопільській області |  | 9.1. Закупівля спеціального аварійно–рятувального обладнання 9.2. Закупівля пального для пожежних автомобілів | 2011–2013 2011–2013 | Районний відділ ГУМ НС України в Тернопільській області Районний відділ ГУМ НС України в Тернопільській області | Районний бюджет Районний бюджет | 11,1 52,0 | 16,4 52,0 | 16,4 52,0 | 43,9 156,0 | Закупівля аварійно–рятувального обладнання В 2011р. – бензопила – 1 шт. – дискоріз – 1 шт. – рятувальний круг – 2 шт. – рятувальний жилет – 3 шт. В 21012 р. – човен – 1 шт. – мотопомпа – 1 шт. В 2013р. – генератор електроживлення – 1 шт. – гідравлічний аварійно–рятувальний інструмент – 1 комплект Закупівля бензину А–80 в 2011р. – 7,5 тонн в 2012р. – 7,5 тонн в 2013 р. – 7,5 тонн |
| 10. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) району |  | 10.1. Послуги бюро технічної інвентаризації по технічній інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) комунальної форми власності 10.2. Послуги бюро технічної інвентаризації по технічній інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) приватної форми власності | 2011–2013 2011–2013 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | Районний бюджет небюджетні джерела фінансування | 6,0 3,2 | 7,0 4,0 | 7,5 3,0 | 20,5 10,2 | Оформлення технічної документації на захисні споруди Оформлення технічної документації на захисні споруди |