УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                  ПОГОДЖЕНО

рішенням ______________________                                                           Головне управління економіки

Тернопільської   районної ради                                                                   Тернопільської обласної державної

адміністрації

____________________В. В.Гецько

від "___" ________ 2010 року №___                                                 від   "______" _________ 2010 року

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ  МАЛОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА

В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ    РАЙОНІ

НА  2011, 2012  РОКИ

ТЕРНОПІЛЬ - 2010

З М І С Т

|  | Стор |
| --- | --- |
| Характеристика Програми |  |
| 1. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в Тернопільському районі. |  |
| 1.1. Аналіз розвитку малого підприємництва | 5 |
| 1.2. Розвиток селянських (фермерських) господарств | 11 |
| 1.3.Стан ринку праці та зайнятості населення | 13 |
| 1.4. Розвиток ринкової інфраструктури | 17 |
| 1.5. Споживчий ринок району | 18 |
| 1.6. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність | 19 |
| 1.7. Проблеми розвитку малого підприємництва | 23 |
| 1.8.Аналіз виконання Програми підтримки малого підприємництва на 2009-2010 роки | 24 |
| 2. Головна мета та завдання Програми | 29 |
| 3. Система програмних заходів |  |
| 3.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | 31 |
| 3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка | 32 |
| 3.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури |  |
| 3.3.1. Матеріально-технічне забезпечення | 34 |
| 3.3.2. Кадрове та інформаційне забезпечення | 36 |
| 4. Організація виконання Програми та контроль за ходом її виконання | 36 |
| 5. Очікувані результати | 39 |
| 6. Додатки | 40 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  районної ради

від 23 грудня 2010 року № 19

Програма

підтримки  малого підприємництва Тернопільського району

на 2011 , 2012  роки.

| 1. | Загальна характеристика району |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа території (км2) | 749,11 |  |  |
|  | Кількість населення (тис. чол.) | 64,278 |  |  |
|  | Специфіка | Сільське господарство, харчова та переробна промисловість, торгівля, будівництво |  |  |
|  | Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) | 1,3 |  |  |
|  | Перелік територій, які відносяться до: - зон інвестиційної привабливості | Баворівська с/р, В.Березовицька с/р, В.Глибочецька с/р, Скоморохівська с/р, Петриківська с/р, Острівська с/р, Великогаївська с/р, Гаї-Шевченківська с/р, Байковецька с/р. |  |  |
| 2. | Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акту) | Рішенням Тернопільської районної ради від _____ ___________ 20 року №________ |  |  |
| 3. | Головний розробник Програми | Сектор розвитку підприємництва, інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності та регуляторної політики управління економіки райдержадміні-страції зовнішньоекономічноїззззззуправління економіки райдержадміністрації |  |  |
|  | Співрозробники: | Управління та відділи райдержадміністрації |  |  |
| 4. | Мета і перелік пріоритетних завдань програми | Мета - сприяння розвиткові малого підприємництва в районі. Завдання: - насичення товарних рин-ків; створення нових робочих місць, наповнення Державного та місцевих бюджетів; організація підготовки та перепідготовки кадрів. |  |  |
| 5 | Очікувані кінцеві результати від реалізацій Програми в динаміці змін цільових показників | Вихідні дані на початок роботи Програми |  | Очікувані результати |
|  | 1. Кількість діючих малих підприємств / кількість МП на 10 тис. чол. насел. (одиниць) | 355/56,1 |  | 366/56,7 |
|  | 2. Чисельність працюючих на малих підприємствах | 2648 |  | 2740 |
|  | - Кількість підприємців - фізичних осіб (зреєстрованих - зззззззззз(99999999(з(зареєстровані(зареєстровані / діючі) | 4124/2285 |  | 4560/2370 |
|  | 4. Кількість фермерських господарств (одиниць) зар. | 95/67 |  | 95/68 |
|  | кількість фермерських угідь (га) | 6153,2/5610,1 |  | 6193,5/5684,3 |
|  | 5. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%) |  | 15,0 | 18,0 |
|  | 6. Надходження до всіх рівнів бюджетів (тис.грн.) |  | 30800 | 32500 |
|  | 7. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць) |  |  |  |
|  | бізнес-центри |  | - | - |
|  | бізнес-інкубатори |  | - | - |
|  | фінансово-кредитні установи: |  | 1 | 1 |
|  | кредитні спілки |  | 1 | 1 |
|  | інвестиційні, інноваційні фонди і компанії: |  | - | - |
|  | інвестиційні фонди; |  | - | - |
|  | торговці цінними паперами; |  | - | - |
|  | незалежні реєстратори. |  | - | - |
|  | біржі |  | - | - |
|  | інформаційно-консультативні установи |  | - | - |
|  | страхові компанії |  | 1 | 1 |
|  | аудиторські фірми |  | 1 | 1 |
|  | 8.Розміщення держзамовлень серед суб’єктів підпри-ємницької діяльності, кількість/ об’єми (тис. грн.) |  | 3/1038 | 4/1160,1 |
|  | 9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб) |  | - | - |
|  | 10. Кількість створених робочих місць (одиниць) |  | 500 | 510 |
| 6. | Термін та етапи реалізації Програми |  | 2011-2012 рр. |  |
| 7. | Об’єм коштів, необхідних на фінансування заходів (тис.грн.) |  | 205 |  |
| 8. | Основні джерела фінансування |  | Кошти районного бюджету, кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти Державного Фонду зайнятості незайнятого населення |  |
| 9. | Система організації контролю за виконанням Програми |  | Управління економіки райдержадмі-ністрації |  |

- Стан і аналіз проблем малого підприємництва в Тернопільському районі

1.1. Аналіз розвитку малого підприємництва.

Сьогодні мале підприємництво за сприятливих умов свого розвитку має вирішальний вплив на процеси оптимізації економіки регіонів, зменшення рівня бідності та безробіття на місцях.

Загалом ця категорія бізнесу розвивається хоч і важко, але неухильно і поступально.

Ключова роль в розвитку малого підприємництва на місцевому рівні належить місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. За  період 2009-2010 рр. райдержадміністрацією, її відділами і управліннями, зацікавленими організаціями проведена відповідна робота, а саме:

- поновлено інвестиційний паспорт району;

- розширено банк даних по правовій, нормативно-довідковій, маркетинговій інформації про соціально-економічний розвиток району та питання пов’язані з порядком реєстрації суб’єктів підприємництва;

- проведено семінар-навчання з керівниками підприємств малого бізнесу з роз’яснення положень діючого законодавства в сфері підприємництва;

- надано допомогу в підготовці бізнес-планів та інвестиційних проектів приватним підприємцям та підприємствам малого бізнесу;

- участь у Міжнародному інвестиційному форумі суб'єктів підприємницької діяльності;

- запроваджено систему моніторингу звернень пропозицій та скарг інвесторів до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- проводиться щоквартальний аналіз стану і перспектив розвитку малого підприємництва в районі;

- щотижня проводилось  обговорення проекту програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

- та інше.

Вжиті заходи дали позитивний результат. Про це свідчить аналіз розвитку малого підприємництва в районі.

Так, станом на 1 жовтня 2010 року в районі зареєстровано 730  суб’єктів малого підприємництва різних організаційно-правових форм власності. Намітилась тенденція до збільшення темпів зростання малих підприємств по більшості населених пунктах району. В районі працює 350 суб’єктів малого підприємництва - це 47,9 відсотків від усіх зареєстрованих.  Кількість діючих малих підприємств в розрахунку на 10 тис. осіб наявного

населення складає 50,8 одиниць. (Діаграма 2). Аналіз динаміки створення і реєстрації підприємств малого бізнесу в районі ( Діаграма1) показує що цей процес кожного року відбувався неоднозначно. На нього впливали і продовжують впливати багато факторів, до яких можна віднести: загальний стан економіки держави, зміни в податковому законодавстві, введення в дію законодавчих актів спрямованих на реформування економки, ріст чи падіння платоспроможності потенційних засновників підприємств, робота податкових та контролюючих органів з непрацюючими підприємствами, що веде до скасування їхньої державної реєстрації та закриття.

# Діаграма 1

Динаміка

державної реєстрації (в тому числі взяття на облік) та скасування

(в тому числі зняття з обліку державної реєстрації)

суб’єктів малого підприємництва Тернопільського району

Діаграма 2

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва

на 10 тис. чол. наявного населення (одиниць)

Нині сфера малого підприємництва  є невід’ємною складовою економіки і являє собою зріз усіх її галузей у визначених законодавством межах за чисельністю зайнятих та обсягами виробництва. Аналіз діяльності малих підприємств простежує тенденції щодо галузевої структури. (Діаграма 3.) Основний обсяг забезпечують підприємства з такими видами діяльності: промисловість – 28%, торгівля – 33%, сільське господарство - 20%, будівництво – 8%, транспортні послуги – 6%, інші галузі – 5%.

Діаграма 3

Галузева структура діючого малого підприємництва

Тернопільського району.

Станом на 1.10. 2010 року зареєстровано  4093  підприємців-фізичних осіб, з них 2741 займаються підприємницькою діяльністю і є платниками податків. Це – 65,9% від усіх зареєстрованих. Кількість підприємців – фізичних осіб на 10 тис. наявного населення становить 428,3 одиниць.

В останні два роки економічна ситуація, діюче законодавство сприяє заняттю підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Цей висновок впливає на аналіз даних про динаміку реєстрації підприємців-фізичних осіб. (Діаграма 4).

Діаграма 4

Динаміка

державної реєстрації (в т.ч. взяття на облік)

та скасування (в т.ч. зняття з обліку) підприємців-фізичних осіб Тернопільського району (одиниць)

Протягом 2009 року валовий дохід від реалізації продукції  (робіт, послуг ) суб'єктів малого підприємництва району становив 752,3 млн. грн. в тому числі  від фізичних осіб – 272,1 млн. грн. За І півріччя 2010 року – 416,6 млн. грн. в тому числі від фізичних осіб – 148,7 млн.

До зведеного бюджету від малого підприємництва (разом з підприємцями-фізичними особами)  станом на 01.07.2010р. надійшло  15300 тис. грн. (Діаграма 5) .

Діаграма 5

Надходження до всіх  рівнів бюджетів від діяльності суб'єктів малого

підприємництва (враховуючи фізичні особи) тис. грн.

Чисельність працюючих на суб’єктах малого підприємництва станом на 01. 10. 2010 року - 2648 чоловік. (Діаграма 6).

Діаграма 6

Чисельність  працюючих на суб’єктах малого підприємництва – малих підприємствах, чол.

1.2. Розвиток селянських (фермерських) господарств.

В процесі реформування аграрного сектору економіки у Тернопільському районі на 01 вересня 2010 року функціонує 101 сільськогосподарських формувань, в яких обробляється  33237 га ріллі, в тому числі:

Таблиця 1

| ТОВ | 10 | 10858 | 32,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП, ПАП та інші | 15 | 16280 | 49,0 |
| СФГ, ФГ | 76 | 6099 | 18,3 |

Власники земельних  паїв, які вийшли з господарств і працюють самостійно – 2212, в них  ріллі – 6022 га.

Наявність ріллі в особистих господарствах громадян – 13067 га.

Всього власнисників земельних паїв -14817

Сільськогосподарські підприємства можна поділити відповідно до кількості оброблюваної землі на такі групи:

Таблиця 2

Сільськогосподарські підприємства щодо

кількості оброблюваної землі:

| Кількість землі в користуванні, га | Кількість підприємств | % в структурі |
| --- | --- | --- |
| до 100 | 63 | 3,8 |
| 100-300 | 15 | 7,9 |
| 300-500 | 4 | 5,7 |
| 500-1000 | 10 | 20,8 |
| 1000-2000 | 5 | 21,4 |
| більше 2000 | 4 | 40,4 |
| Всього | 101 | 100 |

Діаграма 7

Структура реформованого комплексу Тернопільського району

станом на 01.01.2010 року (відповідно до кількості оброблюваної землі)

ТОВ; 32,7%

ПАП; 49,0%

СФГ; 15,3%

Інші; 3,0%

ТОВ

ПАП

СФГ

Інші

Діаграма 8.

Питома вага сільськогосподарських підприємств (без СФГ) відповідно до кількості оброблюваної ріллі

-

більше 2000; 40,4%

1000-2000; 21,4%

500-1000; 20,8%

300-500; 5,7%

100-300; 7,9%

100-300

300-500

500-1000

1000-2000

більше 2000

В середньому на одне фермерське господарство по району припадає 24 га ріллі. Аналіз показує, що на 92%, або 70 селянсько – фермерських господарств обробляють до 50 га землі.

Серед фермерських господарств району значні площі землі обробляє   ФГ «Олійник» (1604 га) с. Довжанка, Домаморич, ФГ «Скочеляс» ( 615 га ) с. Грабовець, ФГ Березовського (415 га ) с. Товстолуг,  ФГ Баворовського (610га ) с. Грабовець, ФГ «Костик» (430) с. Мар’янівка.

Основний напрям розвитку фермерських господарств – рослинництво, хоча в останні роки розвивається і тваринницька галузь, зокрема – свинарство. Станом на 1 вересня 2010 року утримується в ФГ “Костик” (364 гол.),  ФГ «Цезар» (224 гол.).

За 2009 рік фермерами  району вироблено: зерна - 9453 т, що складає 14,8 % до всіх категорій господарств, цукрових буряків – відповідно 6154 т, або 7,9 %. Врожайність зернових становила 21,1 цнт з гектара, що на 7,5 цнт менша, ніж по сільгосппідприємствах, цукрових буряків 312,7 ц/га, або на 70,3 цнт менше, ніж в середньому  по сільськогосподарських підприємствах району.

Станом на 1 січня 2010 року  в селянських (фермерських) господарствах нараховувалося 100 тракторів всіх видів, 25 зернозбиральних комбайнів, 3 буряко-збиральні комбайни, 42 сівалки, 5 жаток валкових.

1.3. Стан ринку праці та зайнятості населення

Структура трудових ресурсів і ринку праці району прямо пропорційно залежить від змін у економіці, від демографічних і соціальних тенденцій, а також ряду інших специфічних факторів, в першу чергу, вивільнення працівників з підприємств та організацій, зростання сільського безробіття, наявності “тіньової зайнятості” та трудової міграції. В цих умовах важливу роль у розвитку ринку праці відіграє служба зайнятості. Вона бере участь у його формуванні і впливає на мінімізацію негативних тенденцій на цьому ринку, надаючи комплекс соціальних послуг як пошуковцям роботи, безробітним, так і роботодавцям.

Служба зайнятості вживає заходів щодо сприяння зайнятості сільських жителів. Укладено договори про співпрацю з сільськими радами, у приміщеннях яких облаштовані інформаційні кутки та розміщено стендове обладнання, яке постійно поповнюється інформаційними роздатковими матеріалами. Сформовані соціальні паспорти всіх сільських (селищних) рад та розміщені в приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості для ознайомлення відвідувачів, для врахування соціально – економічного розвитку територій перед відкриттям власної справи. Проводяться семінари з керівниками підприємств, які функціонують на територіях сільських рад з питань формування соціально – відповідального бізнесу.

Таблиця 3

# Чисельність та питома вага сільських безробітних

| Дата | Чисельність безробітних, всього | Чисельність без-робітних жителів сіл | В загальній чисель-ності безробітних, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.09.2007 | 622 | 521 | 83,8 |
| 01.09.2008 | 523 | 430 | 82,2 |
| 01.09.2009 | 390 | 315 | 80,8 |
| 01.09.2010 | 272 | 219 | 80,5 |

Спеціалісти Тернопільського міськрайонного центру зайнятості здійснюють ряд заходів щодо активної політики зайнятості стосовно сільських безробітних. З числа незайнятих трудовою діяльністю жителів сіл станом на 01.10.2010 року було працевлаштовано 293 чол, що більше, ніж у попередні роки.

Діаграма 9

Чисельність працевлаштованих за сприянням служби зайнятості

протягом січня – вересня відповідного року

З початку 2010 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості звернулося  574 громадян за сприянням у пошуках роботи, що на 58 осіб менше, ніж за січень – серпень 2009 р. (632 чол.). Чисельність незайнятого населення, зареєстрованого у центрі зайнятості з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 895 чол., що на 508 осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року (1403 чол.). Станом на 01.09.2010 року на обліку у центрі зайнятості перебувало 272 безробітних.

Діаграма 10

Із збільшенням потреби роботодавців у кваліфікованих робітниках, зменшується їх частка у кількості зареєстрованих безробітних. Основними заходами активної політики сприяння зайнятості є працевлаштування безробітних на вільні та новостворені робочі місця, організація громадських та сезонних робіт, професійне навчання та перенавчання, організація стажування на замовлення роботодавців на підприємствах району, надання дотацій роботодавцям для працевлаштування безробітних, одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, активізація роботи по реєстрації трудових договорів, тощо.

Таблиця 4

Основні  показники  діяльності міськрайонного  центру  зайнятості

по Тернопільському районі протягом  січня – серпня 2010  року

|  | Незайнятого населення | в т. ч. безробітних |
| --- | --- | --- |
| Перебувало з початку року (чол.). | 321 | 314 |
| Зареєстровано протягом звітного періоду (чол.) | 574 | 302 |
| Перебувало всього з початку року (чол.). | 895 | 616 |
| Працевлаштовано з початку року (чол.). | 293 | 95 |
| Проходили професійне навчання (чол.). | 54 | 54 |
| Брали участь у громадських роботах (чол.). | 129 | 129 |
| Знято з обліку з інших причин (чол.). | 312 | 248 |
| Працевлаштовано на створені робочі місця за рахунок дотацій роботодавцям (чол.). | 28 | 28 |
| Виплачено одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності безробітними (чол.). | 4 | 4 |
| Надано профорієнтаційних послуг | 3894 | 840 |

Орієнтація роботодавців на застосування сучасних технологій, підвищення продуктивності праці не дає суттєвого збільшення потреби у додатковій робочій силі.

Головним завданням залишається вирішення проблеми створення робочих місць. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є дотація з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. За 9 місяців 2010 року за рахунок дотації працевлаштовано 30 безробітних, з них осіб, які потребують соціального захисту – 25 осіб.

На даний час служба зайнятості робить акцент на самозайнятість населення. Одним з напрямків у цьому питанні є підтримка малого бізнесу. У зв'язку з відновленням одноразової виплати допомоги по безробіттю для     організації     підприємницької     діяльності     проводиться широкомасштабна інформаційно – роз'яснювальна робота серед населення, щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. За січень – вересень 2010 року проведено 23 інформаційних семінарів „Як почати свій бізнес” та 7 інформаційних семінарів з основ організації сільського зеленого туризму, в якому задіяли 119 безробітних. За 9 місяців 2010 року, внаслідок проведеної роботи щодо орієнтації безробітних громадян на самозайнятість, виплачено одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 6 безробітним.

Одним з видів тимчасової зайнятості населення є громадські роботи. Фінансування оплачуваних громадських робіт може проводитись як за рахунок місцевого бюджету і коштів Фонду загальнодержавного соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для безробітних), так і коштів підприємств, для яких ці роботи виконуються.  Широке залучення населення до громадських робіт гальмується неплатоспроможністю та незацікавленістю підприємств в організації таких робіт внаслідок обмеженої потреби в робочій силі, а також небажання громадян виконувати тимчасову, некваліфіковану та, як правило, низькооплачувану і непрестижну роботу. За 9 місяців 2010 року у громадських роботах брали участь 161 осіб.

На ринку праці, що швидко змінюється і стає гнучкішим, підготовка і освіта стають все важливішими. Для подолання професійно – кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці, підвищення конкурентноздатності безробітних на ринку праці районним центром зайнятості організовувалось їх професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Професійне навчання (групове навчання на базі навчальних закладів, індивідуальне та стажування безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях) проходили в 2010 році 54 безробітних, в тому числі проходили стажування на підприємствах 30 чол., під індивідуальне замовлення роботодавців 6 осіб. 29 особи працевлаштовано на постійне місце роботи після закінчення навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості. Так, за січень – вересень 2010 року проведено 1099 семінарів „Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає” з техніки пошуку роботи, 122 семінарів з жінками на теми: „Жінка і праця”, „Особливості зайнятості жінки”, 57 семінарів з профорієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії, 56 – з відновлення престижу робітничих професій та презентація професій,  64 інформаційно – просвітницьких семінари з питань профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу, 67 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, також 23 семінари для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 28 семінарів з основ комп’ютерної грамотності, 16 тренінг–семінарів для довготривалих безробітних.

З початку 2010 року проведено 3 масових заходи „Акція „Випускник”, 14 виїзних акцій служби зайнятості „Мобільні центри професійної орієнтації”, в яких прийняло участь 1597 осіб.

У складних умовах формування ринку праці служба зайнятості працює достатньо злагоджено. Відпрацьовано систему прийняття і виконання управлінських рішень, чітку систему звітності та особистої відповідальності працівників, що забезпечує адресний підхід до кожного, хто звертається по допомогу та консультацію. Робота Тернопільського міськрайонного центру зайнятості здійснюється у відповідності з Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) в Єдиній інформаційно – аналітичній системі служби зайнятості, що базується на сучасних INTERNET-INTRANET технологіях, що дає змогу підвищити якість надання соціальних послуг, вивільнити більше часу спеціалістам центру зайнятості для роботи з клієнтами, підібрати чи підготувати необхідну робочу силу роботодавцям, інформувати громадян, які звертаються у службу зайнятості у пошуках роботи, про вакансії – для службовців та вільні робочі місця – для робітників по всій території України.

1.4. Розвиток ринкової   інфраструктури.

В районі проводиться відповідна робота щодо розбудови елементів ринкової інфраструктури, які повинні супроводжувати розвиток підприємництва.

На даний час діє  три комерційних банки, а саме:

Філія Тернопільського обласного управління ВАТ «Ощадбанк" ТВБВ 10019/02 в т.ч. 5 відділень по району.

ТВБВ №10019/03  с.Плотича,

ТВБВ №10019/04 смт. В. Бірки,

ТВБВ №10019/05 с.Баворів,

ТВБВ №10019/06 с.М. Ходачків,

ТВБВ №10019/07 смт. В.Березовиця

- Філія Великобірківське відділення  “Приватбанк”,

- с. Підгороднє відділення №6 Тернопільської філії «Приватбанк»

В районі діє  районне відділення НАСК “Оранта” м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 10

1.5. Споживчий  ринок  району

В Тернопільському районі забезпечуються стабільні умови розвитку внутрішньої торгівлі, збільшуються обсяги продажу населенню споживчих товарів, у тому числі вітчизняного виробництва.

Внутрішня торгівля і ресторанне господарство району, як важлива складова внутрішнього ринку, в сучасних умовах розвиваються динамічно. Це підтверджується сталою позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообігу, вагомим внеском торгівлі у формування бюджетних надходжень, збільшенням чисельності приватних підприємців, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення.

На споживчому ринку району функціонує понад 271 магазинів,  загальною площею 28685 кв. м., з них 162 магазини з торгівлі продовольчими товарами, 95 магазинів з торгівлі непродовольчими товарами і 14 магазинів з торгівлі змішаними групами товарів.

В районі нараховується 50 закладів громадського харчування на 2773 посадочних місць. Кількість їх постійно зростає.

На території району діє 2 ринки з продажу непродовольчих товарів, на яких обладнано 249 торгових місць. Ринки організовані.  Ринковий збір всього по району за 9 місяців 2010 року склав 64,2 тис.грн.

За  2009 рік обсяги роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства склали 131,9млн.грн., що становить 90,8% до  минулого року (з врахуванням індексу цін) (спад – 9,2%, по області спад – 18,3%). Програма соціально – економічного розвитку з обсягів роздрібного товарообороту виконана на 113,4%.

Середньомісячний роздрібний товарообіг на одну особу населення по району складає 173грн. і є найвищим серед районів області (середньорайонний (без м. Тернополя) – 108,2 грн.).

Обсяг роздрібного товарообороту споживчої кооперації склав 8,5млн.грн., що на 35,0% більше, ніж за 2008 рік. Питома вага споживчого товарообороту до обсягів загального роздрібного товарообороту становить 6,4%.

За 9 місяців 2010 року обсяги роздрібного товарообороту  підприємств  торгівлі  та ресторанного господарства  по району склали 125,2 млн. грн., що становить 123,7%  до відповідного періоду минулого року (з врахуванням індексу цін) (ріст – 23,7%, по області спад – 0,5%).

Середньомісячний роздрібний товарообіг на одну особу населення по району складає 216,7 грн. і є найвищим серед районів області (середньо районний (без м. Тернополя - 120,5 грн. ).

Обсяг роздрібного товарообороту споживчої кооперації склав 7,8 млн. грн., що на 20,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Питома вага споживчого товарообороту  до обсягів  загального роздрібного товарообороту становить 6,2%.

В районі вжито ряд заходів із розширення та зміцнення мережі торговельних підприємств, впровадження прогресивних методів торгівлі, розвитку системи додаткових послуг і підвищення якості торговельного обслуговування.

В населених пунктах району сформовано торгову мережу споживчої кооперації під  брендом „Теко”. Десять таких магазинів успішно функціонують на споживчому ринку  району.

1.6. Зовнішньоекономічна діяльність

Тернопільський район має значний інвестиційний потенціал. За останні роки спостерігалася тенденція до покращення інвестиційного клімату району та рості темпів залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. Виняток становить лише 2009 рік, протягом якого спостерігався спад інвестицій, вкладених в економіку району, що спричинено світовою соціально-економічною кризою.

Показник обсягу прямих іноземних інвестицій, станом на 01.01.2010 року становив 6614,4тис.дол.США.

Станом на 01.07.2010 року цей показник становить 5582,6тис.дол.США (% до загального підсумку). Протягом січня-червня 2010 року вилучено 1031,8тис.дол.США, або темп зростання становить 84,4% до початку року (Діаграма11).

Прямі іноземні інвестиції одержані з таких країн: Німеччина, Норвегія, Польща, Італія, Литва та ін.

Найбільша питома вага прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності в Тернопільський район належить харчовій, легкій та переробній промисловості, машинобудуванню, операціям з нерухомим майном, орендам, інжирингу та наданню послуг підприємцям.

Станом на 01.09.2010 року на території Тернопільського району зареєстровано 42 підприємства спільно з іноземними фізичними та юридичними особами, з них  26 діючих.

В районі запроваджено постійний моніторинг залучення іноземних інвестицій в економіку району з метою поширення серед потенційних інвесторів інформації про інвестиційну привабливість галузей економіки.

З метою оцінки та просування на інвестиційний ринок пропозицій, управлінням економіки райдержадміністрації спільно з підприємствами району проводиться відповідна робота по розробці інвестиційних проектів.

На даний час окремими підприємствами і підприємцями розроблені бізнес-плани, заповнені анкети інвестиційного проекту.

З метою забезпечення ефективності державної регіональної політики щодо залучення іноземних інвестицій, активізації інформаційного та організаційного забезпечення залучення інвестицій, розроблений інвестиційний паспорт району, який щороку поновлюється.

Запроваджено систему моніторингу звернень пропозицій та скарг інвесторів до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Забезпечено їх своєчасний розгляд і відповідне оперативне реагування на них.

Тернопільська районна державна адміністрація спільно з суб’єктами підприємницької діяльності району щороку бере участь у Міжнародному інвестиційному форумі та Західноукраїнській туристичній виставці, де презентує нові інформаційно-презентаційні матеріали, а саме: буклети соціально-економічно та інвестиційного потенціалу району, каталог пропозицій, стенд із висвітленням соціально-економічного  потенціалу  району та перелік реальних та актуальних  інвестиційних пропозицій суб’єктів господарювання району і мультимедійне представлення  Тернопільського району.

В районі поповнений банк даних про заклади розміщення і сервісного обслуговування туристів; заклади харчування для туристів; об’єкти туристичної зацікавленості.

Таблиця 5

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку-всього тис.дол. США

| Роки | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 6 міс. 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього тис.дол. США | 1 818,7 | 1 918,24 | 2 150,6 | 4 489,5 | 6 313 | 6 614,4 | 5 582,6 |

Діаграма 11

Обсяг зовнішньої торгівлі Тернопільського району за січень-червень 2010 року складає 57682,1 тис.дол. США. (Діаграма). В тому числі, обсяг експорту становить 31862,1 тис.дол. США, що становить 126,2% до відповідного періоду минулого року та імпорт – 25819,6 тис.дол. США, що становить 89,6% до відповідного періоду минулого року. (Діаграма 12).

Таблиця 6

Зовнішньоторговельний оборот

| Роки | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 6 міс. 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішньоторговельний оборот, тис.дол.США | 8 433,28 | 17 606,1 | 17 700 | 41 149,86 | 133302,5 | 143 370,8 | 57682,1 |

Діаграма 12

Таблиця 7

Динаміка обсягів експорту та імпорту

| Роки | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 6 міс. 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг експорту, тис.дол. США | 6 394,38 | 10 265,4 | 11 479,7 | 22 367,0 | 48143,3 | 69 402,1 | 31 862,5 |
| Обсяг імпорту, тис.дол. США | 2 038,9 | 7 340,7 | 6 220,3 | 18 782,86 | 85159,2 | 73 968,7 | 25 819,6 |

Діаграма 13

1.7. Проблеми розвитку малого підприємництва

Основними  проблемами, що заважають розвитку малого підприємництва є:

•   відсутність механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва, в тому числі на регіональному рівні; неоднозначність, нестабільність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва;

• наявність адміністративних бар'єрів на шляху становлення та розвитку підприємництва (реєстрація, ліцензування, сертифікація, регулювання орендних відносин і т.д.);

• відсутність реальних, дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

•   обмеженість або повна відсутність матеріальних та фінансово-кредитних ресурсів;

•   надмірний   податковий  тиск,   недосконалість  (занадто  ускладненої)  системи   обліку  та  статистичної звітності;

•   відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку суб'єктів підприємницької діяльності;

• зменшення кількості дозвільних документів і процедур;

• зменшення втручання контролюючих органів у підприємницьку діяльність;

• відсутність матеріальних та фінансово-кредитних ресурсів.

1.8. Аналіз виконання Програми підтримки малого підприємництва

за 2009-2010 роки.

Протягом 2009-2010 років в районі реалізувалась програма підтримки  малого підприємництва.

Реалізація заходів Програми дала позитивні тенденції щодо активізації підприємницької діяльності. В результаті виконання заходів даної Програми протягом двох років вдалося досягти наступних результатів:

- кількість діючих суб’єктів малого підприємництва досягла  355 одиницзь (+40 одиниць);

- кількість малих підприємств на 10 тис. населення складає 54,4 одиниці (+8%)

-  чисельність працюючих на малих підприємствах – 2741 чол. (+24,7%            або +676 чол.);

- кількість підприємців-фізичних осіб (зареєстрованих) становить 4093 чол. (+ 9,4%.);

- кількість діючих фермерських господарств – 77 одиниць та сільськогосподарських угідь в господарствах – 6133,4 га  ;

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб'єктів малого підприємництва очікується 30800 тис. грн.

Протягом звітного періоду в районі реалізовано 26 заходів (100 %до запланованих) Програми підтримки малого підприємництва за такими основними напрямками:

- впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;

- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

- ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури розвитку малого підприємництва.

Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку малого підприємництва сприяла реалізація єдиної державної регуляторної політики, яка здійснювалася у напрямках формування нормативно правової бази у сфері підприємництва, перегляду діючих нормативних актів на відповідність вимогам ринкових відносин, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, забезпечення дотримання процедур підготовки проектів регуляторних актів.

В районі створена та діє робоча група щодо прискореного перегляду регуляторних актів.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22 грудня 2009 року  № 891 внесено зміни до складу робочої групи щодо прийняття та перегляду регуляторних актів.

За 2009 рік  робочою групою переглянуто 930 розпоряджень, з них 2 регуляторних акти.

За  січень – серпень 2010  року переглянуто 948 розпоряджень, з них 2 регуляторні акти. Дані регуляторні акти відповідають вимогам чинного законодавства.

Щоквартально проводиться засідання даної робочої групи, де здійснюється моніторинг відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.

Аналіз відстеження даних регуляторних актів оприлюднюється в районній газеті „Подільське слово”.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 8 липня 2005 року №344 Про заходи щодо забезпечення лібералізації підприємницької діяльності та державної підтримки в області", з метою спрощення і скорочення термінів проходження процедури започаткування підприємницької діяльності в районі відповідно до Меморандуму між органами державної виконавчої влади, установами. які здійснюють передбачені законодавством функції з видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру, прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 22 серпня 2005 року №467 "Про створення "Єдиного офісу" щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності при районній державній адміністрації".

За 2009 рік   до адміністратора поступило  418 звернень дозвільного характеру. Кількість виданих документів дозвільного характеру   адміністратором становить 398. Кількість наданих консультацій  адміністратором – 420. Зареєстровано  чотири декларації.

За січень-серпень 2010 року до адміністратора поступило 487 звернення дозвільного характеру. Кількість виданих документів дозвільного характеру  адміністратором  становить – 448.  Кількість наданих консультацій– 487.

Відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 6 листопада 2000 року №454 з даного питання, з метою сприяння розвитку підприємництва", утворено координаційну раду з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації  від 26 червня 2009 року №394  внесено зміни до складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва що при райдержадміністрації.

За 2009 рік спільно з суб'єктами підприємницької діяльності району проведено 5  засідань даної координаційної ради. За січень-червень 2010 року – 3 засідання.

Основними питаннями, які розглядалися на засіданнях координаційної ради аналіз виконання програми підтримки малого підприємництва на 2009-2010 роки; підтримка розвитку малого підприємництва в районі, шляхом надання дотацій на створення додаткових робочих місць роботодавцю через районний центр зайнятості; створення районної галузевої ради підприємців; сприяння залучення іноземних інвестицій в економіку району; підготовка до Міжнародного інвестиційного форуму; проблемні питання малого підприємництва; про відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за отримані кредити та ряд інших.

З метою розширення бази оподаткування з одночасним зменшенням податкового навантаження проводиться ряд заходів щодо розвитку малого підприємництва. Ряду підприємствам - суб’єктам малого бізнесу запропоновано перейти на спрощену систему оподаткування. Відповідними підпрозділами податкової інспекції постійно проводиться вивчення фінансового стану підприємств на предмет недопущення росту кредиторської та дебіторської заборгованості, відвантаження продукції без попередньої оплати.

За аналізуючий період необгрунтованого втручання у фінансово-господарську діяльність платників податків із сторони працівників податкової інспекції не було.

Відповідно затвердженого графіку кожного місяця податковою інспекцією проводяться “гарячі лінії” з метою забезпечення зворотнього зв’язку з громадськістю, розвитку партнерства між податковою службою та платниками податків.

З метою підвищення податкової культури платників податків та збільшення добровільності сплати податків протягом 2009-2010 років проведено ряд семінарів з платниками податків різних форм власності з питань вивчення чинного законодавства.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося в основному за рахунок місцевого бюджету, коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Державного Фонду зайнятого і незайнятого населення. Суб'єктам малого підприємництва також надавалася фінансова допомога за рахунок банківського кредитування.

На виконання Указу Президента України від 12.05.1998 року № 456 "Про державну підтримку малого підприємництва" в місцевому бюджеті на розвиток малого підприємництва передбачено в 2009 році -  30 тис. грн.;  у 2010 році - 37 тис. грн.

Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва проводиться також за рахунок банківських кредитів.

У зв'язку з відновленням одноразової виплати допомоги по безробіттю для     організації     підприємницької     діяльності     проводиться широкомасштабна інформаційно – роз'яснювальна робота серед населення, щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. За січень – вересень 2010 року проведено 23 інформаційних семінарів „Як почати свій бізнес” та 9 інформаційних семінарів з основ організації сільського зеленого туризму, в якому задіяли 119 безробітних. За 9 місяців 2010 року, внаслідок проведеної роботи щодо орієнтації безробітних громадян на самозайнятість, виплачено одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 6 безробітним.

Працевлаштовано на дотаційні робочі місця за січень-вересень  2010 року - 30 чоловік.

Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури.

Подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва є важливою передумовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки.

На виконання заходів Програми суб'єктам підприємницької діяльності за 2009 рік Фондом комунального майна у Тернопільському районі погоджено  договори оренди приміщень, що знаходяться в комунальній власності загальною площею 1444м.кв.

Рай СТ за 2009 рік - здано в оренду – 3782,3 кв.м.

За січень-вересень 2010 року для суб'єктів малого підприємництва Фондом комунального майна у Тернопільському районі погоджено  договори оренди приміщень, що знаходяться в комунальній власності загальною площею 387 м.кв. РайСТ- 2221,3 м.кв.

Магазини ПСК «Теко» приймали участь в ярмарках Осінь -2009р., Осінь -2010р. та в обслуговуванні районних спартакіад  на стадіоні в с. В. Гаї.

Переобладнано  під маркети магазини сіл  Буцнів і Лозова.

На сьогоднішній день проводиться ремонт в магазині с. Домаморич  і в магазині с. Настасів,який понад 10 років був законсервований.

Універмаг с. В. Глибочок зданий в оренду.

Магазини сіл Байківці і Чистилів були здані в оренду, на сьогоднішній день договори оренди  розірвані і магазини закрито на консервацію.   Періодично Тернопільським РайСТ даються оголошення в районну і міські газети про здачу в оренду  вільних  приміщень.

Решта із запланованих приміщень буде переобладнано під маркети  при наявності коштів в РайСТ.

Проводиться відповідна робота по забезпеченню участі підпри-ємницьких структур у виставках, ярмарках.

На Тернопільському торговому комплексі "Західний" відкрито 86 торгових  місця. З них діючих на даний час – 80.

Проводиться робота по сприянню забезпечення селянських (фермерських) господарств необхідними засобами захисту рослин.

За 9 місяців 2010 р. господарства одержали таких засобів захисту в кількості 960 літрів. Проведено 8 нарад-семінарів по техніці безпеки при роботі з засобами захисту рослин. Видано 10 допусків про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами. Надано 20 консультацій селянським (фермерським) господарствам по якості і застосуванню про травників, гербіцидів на озиму пшеницю. Надавалися послуги селянським (фермерським) господарствам в питаннях сприяння придбання насіння гречки, кукурудзи, гороху високих репродукцій.

На підприємстві ТОВ «М’ясовіта» с.Драганівка відновив роботу забійний пункт по заготівлі від господарств та населення  м’ясної сировини з подальшою їх переробкою.

Проводиться робота щодо залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у виконанні державних регіональних замовлень. Підприємницькі структури приймали участь в конкурсах (тендерах) по закупівлі товарів, на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб регіону, зокрема заключено  у 2009 році 7 договорів на суму 4046,6 тис.грн., за січень-вересень  2010 році - 2 договори на суму – 779,1 тис.грн.

Важливою умовою успішного розвитку підприємництва є професійна підготовка кадрів для сфери підприємництва.

В результаті вжитих заходів активної політики зайнятості, за січень-вересень 2010 року, за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості на вільні та новостворені місця працевлаштовано 391 незайнятий громадянин., з числа осіб, що проживають в Тернопільському районі ( у січні-вересні 2009 року – 445 чол.). З початку року з 20 підприємствами укладено договори на працевлаштування безробітних з наданням дотацій роботодавцям, на які працевлаштовано 30 чоловік.

У зв’язку з відновленням одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності проводиться широкомасштабна інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення, щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. За січень-вересень 2010 року проведено 23 інформаційних семінари «Як почати свій бізнес» та 9 інформаційних семінарів з основ організації сільського зеленого туризму , в якому задіяли 119 безробітних. За січень –вересень 2010 року 6 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 20,9 тис. грн., в тому числі 1 жінка, 2 чоловіки з числа молоді віком до 35 років.

За січень-вересень 2010 року направлено на громадські роботи 161 особа ( у січні – вересні 2009 року 113 чол.). На оплату праці за  період січень-вересень 2010 року було використано 40,2 тис. грн. для виконання певних робіт з використанням коштів  Фонду загальнодержавного соціального страхування України на випадок безробіття.

З метою стимулювання розвитку малого підприємництва підводяться підсумки роботи суб'єктів підприємницької діяльності до Дня підприємця. У 2009 році кращим підприємством визнано ТОВ «Зодчий». У 2010 році – ПП Ковч Л.П. та ПП Турбаба М.О.

З метою підтримки розвитку молодіжного підприємництва, районним центром сіціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, проводяться тематичні опитування у підприємницькому молодіжному середовищі. Забезпечується діяльність виїзних консультаційних пунктів для сільської молоді з питань розвитку власної справи, мобільних консультпунктів.

ЦІЛЬОВІ ПРОЕКТИ ТА ПІДПРОГРАМИ

| № п/п | Назва проекту | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість орієнтовна (тис.грн.) | Стан реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Для облаштування стоянки для автомобілів та міні СТО (с.Байківці) | 2009 | ТОВ НВП „Спектр ЛТД” | Кошти суб’єкта господарювання | 700,0 | Введено в експ луатацію |
| 2. | Будівництво та введення в дію заводу по виробництву будівельних матеріалів (с. В.Глибочок) | 2009 рік | Приватний підприємець Плисюк Г.М. | Кошти суб’єкта господарювання | 150,0 | На завершенні |
| 3. | Реконструкція та вве-дення в дію цеху для переробки с/г продукції (с.В.Гаї) | 2009 рік | ВАТ «Овочторг» | Кошти суб’єкта господарювання | 570,0 | В стадії будівництва |
| 4. | Будівництво та введення в дію столярних цехів | 2009 рік | Приватний підприємець Гуска В.Й. | Кошти суб’єкта господарювання | 320,0 | В стадії будівництва |
| 5. | Реконструкція існуючих приміщень під деревообробний цех (с.Плотича) | 2009 рік | Приватне підприємство „Топільче” | Кошти суб’єкта господарювання | 250,0 | Введено в експлуатацію у І кварталі 2009 року |
| 6. | Парковка автотранспорту (с.Шляхтинці) | 2009 рік | ТОВ „Теркурій–2” | Кошти суб’єкта господарювання | 320,0 | Завершено будівництво |
| 7. | Будівництво комплексу придорожнього сервісу (с.Підгороднє) | 2010 рік | Приватний підприємець Чапрак В.В. | Кошти суб’єкта господарювання | 1200,0 | В стадії будівництва |
| 8. | Будівництво логістичного центру (с.Мишковичі) | 2010 рік | Приватне підприємство „Вексель” | Кошти суб’єкта господарювання | 1800,0 | В стадії будівництва |
| 9. | Закінчення будівництва адміністративного та виробничого приміщень (с.В.Гаї) | 2010 рік | ТОВ „Компанія-Крок” | Кошти суб’єкта господарювання | 450,0 | В стадії будівництва |

- Головна мета та завдання Програми

Програма підтримки малого підприємництва в Тернопільському районі на 2011-2012 роки (надалі - Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, „Указів Президента України від 12 травня 2005 року № 779/2005 року „Про ліберизацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва”, від 1 червня 2005 року № 901/2005 „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” та методичних рекомендацій Міністерства економіки  України і Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і визначає сукупність заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється на районному рівні.

Головною метою Програми є сприяння підтримці  малого підприємництва в районі, створення таких правових та організаиійно-економічних  умов, які б стимулювали ділову активність населення, підвищували добробут громадян, формували потужний соціальний  прошарок власників.

Основними завданнями Програми є:

- насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що виробляються суб'єктами малого підприємництва;

- створення нових робочих місць, залучення суб'єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, залучення до підприємницької діяльності соціально-незахищених категорій населення — інвалідів, жінок, молоді, пенсіонерів;

- стимулювання фермерської ініціативи;

- наповнення Державного та місцевих бюджетів;

- активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;

- удосконалення елементів ринкової інфраструктури, які забезпечують мале підприємництво кваліфікованими, інформаційними, освітніми та консалтинговими   послугами;
- організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки.

Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку малого та середнього підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних

###### Система програмних заходів

Районна програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки є комплекс взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва.

3.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності.

Одним з важливих завдань місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації основних напрямків державної політики малого підприємництва, є усунення правових та адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого бізнесу та проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Пріоритетними завданнями удосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва в   районі є:

- врахування ефективності впровадження регуляторних актів та оперативне регулювання щодо їх наслідків шляхом проведення моніторингу;

- забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на ділову активність, права та інтереси підприємців;

- удосконалення методів податкової політики щодо суб’єктів підприємництва  в межах повноважень місцевих органів влади;

- забезпечення контролю за діяльністю органів виконавчої влади з питань державної реєстрації та ліцензування;

- зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність шляхом впорядкування кількості перевірок контролюючими органами.

Здійснення конкретних практичних заходів із вдосконалення нормативно-правової бази та впорядкування регулювання підприємницької діяльності:

- забезпечить стабільну правову основу для ефективного розвитку підприємницької діяльності;

- спростить порядок започаткування підприємницької діяльності;

- зменшить кількість перевірок підприємницьких структур з боку контролюючих органів.

| № п/п | ЗАХОДИ | Виконавці | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансування | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Розробити і затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. | Юридичний відділ апарату райдержадміністрації | Щорічно до 10 груд-ня | не потребує | - |
|  | Проводити аналіз проектів нормативно-правових актів у сфері регулювання та державної підтримки малого підприємництва та розробка пропозицій щодо їх вдосконалення | Юридичний відділ апарату райдержадміністрації та управління економіки райдержадміністрації | 2011-2012 рр. | не потребує | - |
|  | Забезпечити погодження прийняття нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності на території району з структурним підрозділом Держком-підприємництва України в області.Встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результатив-ності регуляторних актів | Управління та відділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування району | 2011-2012 рр. | не потребує | - |
|  | Провести семінари для працівників з питань оподаткування, обліку, звітності, а також роз'яснення чинного законодавства та виїзні наради - зустрічі з жителями району. | ОМДПІ | 2011-2012 рр. | не потребує | - |
|  | Забезпечити публічне обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, зачіпають права і законні інтереси підприємців. | ОМДПІ | 2011-2012 рр. | не потребує | - |
|  | Запровадити регулярні засідання районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва з обов'язковим розглядом та вирішенням проблемних питань підприємництва. | управління економіки райдержадміністрації | Щоквартально протягом 2011-2012 | не потребує | - |

3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка					Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва є одним з важливих завдань районної Програми.

Головну увагу передбачається спрямувати на:

- подальше формування мережі інфраструктури фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу (фінансово-кредитних установ, інвестиційних фондів, установ загального кредитування);

- впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери;

- стимулювання новостворених селянських (фермерських) господарств;

- формування фінансових ресурсів, використовуючи можливості зарубіжних інвесторів та технічну допомогу міжнародних донорських організацій;

| № п/п | ЗАХОДИ | Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Варті сть тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Передбачити кошти в місцевому бюджеті на розвиток малого підприємництва. | Фінансове управління райдержадміністрації | 2011-2012 рр. | кошти з місце вого бюджету | 2011р- 40 тис. грн 2012р.- 50 тис. грн. |
|  | Надавати одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприєм-ницької діяльністї на основі розроблених бізнес-планів 2011р. -12 чол. 2012р. - 15 чол. | Міськрайонний центр зайнятості | 2011-2012 роки | Кошти фонду загально-обов’язко-вого дер-жавного со ціального страхування України на випадок безробіття | В межах виділе-них коштів |
|  | Оновляти інвестиційний паспорт району | Управління економіки райдержадміністрації | щорічно, до 1 березня 2011-2012 років | не потре-бує |  |
|  | Надати дотації роботодавцям для створення додаткових робочих місць 2011р.-50 чол. 2012р.- 55чол. | районний центр зайнятості | 2011-2012 рр. | Кошти Державно-го фонду зайнятості незайнято-го на-селення | В межах виділе-них коштів |
|  | Провести роботу серед суб’єктів підприємницької діяльності щодо розробки бізнес-планів та інвестиційних проектів для створення привабливого інвестиційного іміджу . | Управління економіки райдержадміністрації | 2011-2012 роки | не потребує | - |
|  | Закласти кошти в місцевому бюджеті для здешевлення банківського кредитування для суб'єктів малого підприємництва (часткове відшкоду-вання (компенсація) відсоткових ставок за кредитами 2011 рік - 30 тис.грн. 2012 рік - 35 тис.грн. | Фінансове управління райдержадміністрації | 2011-2012 рр | місцевий бюджет | 2011р.-30 тис.грн. 2012р.- 35 тис.грн |
|  | Закласти кошти в районному бюджеті для матеріально-технічного забезпечення участі у черговому Міжнародному інвестиційному форумі. 2011 рік – 20 тис. грн. 2012 рік – 20 тис. грн. | Фінансове управління райдержадміністрації | 2011 2012 рр. | місцевий бюджет | 2011р.-20 тис.грн. 2012р.-20 тис.грн. |

3.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури

    - Матеріально-технічне забезпечення

Одним із завдань, які потрібно вирішити, щоб активізувати підприємницьку діяльність є матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічна підтримка передбачає створення виробничої інфраструктури підтримки малого підприємництва з метою створення умов для збільшення випуску конкурентоспроможної продукції підтримки вітчизняних товаровиробників підвищення технологічного рівня виробництва та якості продукції суб’єктів малого підприємництва.

Пріоритетними завданнями для вирішення питання матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур району є:

- формування фондів нежитлових приміщень, незавершеного будівництва і невстановленого обладнання з подальшою передачею їх в оренду, або власність, підприємцям шляхом продажу через аукціони або конкурси;

- виділення земель для організації фермерських господарств та розвитку малого підприємництва;

- проведення робіт по забезпеченню селянських (фермерських) господарств необхідним посівним матеріалом, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, паливомастильними матеріалами та запчастинами;

.

| № п/п | ЗАХОДИ | Виконавці | Тер-мін вико нання | Джерела фінансування | Вар тість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сприяти в передачі в оренду суб’єктам підприємництва невикористаних приміщень з метою використання їх для виробничої і торговельної діяльності. | Фонд комунально-го майна РайСТ | 2011-2012 роки | не потребує | - |
|  | Забезпечення участі підприємницьких структур у виставках, ярмарках, конкурсах | Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового роз-витку | 2011-2012 роки | кошти учасни-ків | в межах кошторису витрат |
|  | На основі законсервованого магазину відкрити нову крамницю в с. Настасів. | Тернопільське РайСТ | 2011-2012 рік | Власні кошти |  |
|  | Створити на Тернопільському торговому комплексі “Західний” нові торгові місця. | Адміністра-ція комплек-су, підпри-ємці | 2011-2012 роки | Кошти підприєм-ців |  |
|  | Проводити роботу по забезпеченню селянських господарств необхідним посівним матеріалом, міндобривами, засобами захисту на умовах взаємовигідних розрахунків | управління агропромислового роз-витку РДА | 2011-2012 роки | не потребує |  |
|  | Надати допомогу у відкритті заготівельних пунктів по заготівлі від населення молока та м'яса в населених пунктах району | Управління агропромис-лового комплексу райдержадміністрації | 2011-2012 роки | не потребує | - |
|  | Розпочати роботи по переобладнанню магазинів під крамниці : - с. Домаморич - с. Скоморохи - с. Йосипівка | Тернопільське РайСТ | 2011-2012 | Власні кошти. |  |

3.3.2. Кадрове  та  інформаційне забезпечення

В програмі передбачається здійснити ряд першочергових заходів щодо кадрового та інформаційного забезпечення малого підприємництва:

- організація професійного навчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах;

- запровадження системи консультативних послуг для підприємців з питань законодавства і оподаткування, менеджменту та маркетингу, надання допомоги підприємцям з розробки бізнес-планів;

- розвиток системи фахових консультативних послуг для підприємців – фізичних осіб;

Для вирішення завдання по інформаційному забезпеченню суб’єктів підприємницької діяльності Програмою передбачено ряд заходів:

– створення інформаційного банку даних по законодавству, підприємствах України, стан попиту та пропозицій по групах товарів і послуг та ціни на них;

– надання консультацій з господарського, фінансового і трудового права, менеджменту та комунікацій, бухгалтерського та податкового обліку, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності та валютного регулювання;

| № п/п | ЗАХОДИ | Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Вартість (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Організувати професійне навчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах | Міськрайонний центр зайнято-сті | 2011-2012 роки | Кошти Фонду загально обов’яз-кового державного со-ціально-го стра-хування України на випа док без-робіття | в межах кошторису витрат |
| 2. | Надання допомоги підприємцям з розробки бізнес-планів | Міськрайонний центр зайня-тості | 2011-2012 роки | не потре-бує |  |
| 3 | Провести комплекс заходів по профе-сійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започатку-вання власної справи у сфері малого бізнесу. | Міськрайонний центр зайнятості | 2011-2012 роки | Кошти Фонду загаль-но обо-в’язко-вого дер-жавного соціаль-ного страху-вання України на випа док безробі ття | в межах кошторису витрат |
| 4. | Провести підсумки роботи суб’єктів підприємницької діяльності з метою відзначення кращих до Дня підприємця. | ОМДПІ управління еко-номіки райдержадміністрації | Вере-сень | 2011р.-5 тис.грн. 2012р.-5 тис.грн. | - |
| 5. | Проводити навчання за напрямком “Менеджмент малого підприємництва” | Міськрайонний центр за йнятості | Щомісячно по мірі формування груп | Кошти Фонду загаль-но обо-в’язко-вого дер-жавного соціаль-ного страху-вання України на випа док безробі ття | В межах кошторису витрат |

ЦІЛЬОВІ  ПРОЕКТИ ТА ПІДПРОГРАМИ

| № п/п | Назва проекту | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість орієнтована, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Будівництво торгового комплексу та станції технічного обслуговування по вул. Об’їзна,8а в с. Петриків Тернопільського р-ну. | 2011р | ПП Войтюк М.Д. | Кошти суб’єкта господарювання | 1468 |
| 2. | Будівництво складу готової продукції С.В.Гаї вул. Об’їзна, 27 | 2011р | ТзОВ «БРВ-Україна» | Кошти суб’єкта господарювання | 10870 |
| 3 | Будівництво цеху по виготовленні будівельних матеріалів с. Чистилів | 2011рр | СПД ФО Федун В.В | Кошти суб’єкта господарювання | 540 |
| 4 | Будівництво автосервісу та виробничих приміщень по вул. Бічна с. Біла | 2011р. | СПД ФО Наворенський М.Ф. | Кошти суб’єкта господарювання | 1118 |
| 5 | Будівництво автосервісу та виробничих приміщень с. Біла вул. Бродівська-Бічна | 2011р | ФОП Гураль Т.І. | Кошти суб’єкта господарювання | 760 |
| 6 | Будівництво закладу дозвілля вул. Микулинецька, 72 смт. В.Березовиця | 2011р | СПД ФО Тимчій І.Ф. | Кошти суб’єкта господарювання | 1200 |
| 7 | Будівництво кафе-бару з реконструкцією автобусної зупинки в с. В.Гаї, автодорога Стрий-Тернопіль-Кировоград-Знам’янка км152+530 праворуч | 2011р | ТОВ “Технобудцентр” | Кошти суб’єкта господарювання | 1240 |
| 8 | Будівництво та реконструкція свинокомплексів, збільшення показників продуктивності свинопоголів’я та виробництва якісної продукції на період 2010 – 2012рр. с.Настасів | 2011-2012рр | ПАП “Агропродсервіс” | Кошти суб’єкта господарювання | 135244 |
| 9. | Будівництво ресторанно-готельного комплексу в с. Байківці | 2011р | СПД ФО Волянський І.Р. | Кошти суб’єкта господарювання | 1260 |
| 10. | Будівництво комплексу по обслуговуванню автомобілів, які працюють на газовому паливі с. В.Гаї | 2011р | ТОВ «Енергія» | Кошти суб’єкта господарювання | 594 |

Організація виконання Програми та контроль за ходом її виконання

Координацію діяльності виконавців заходів Програми по її виконанню здійснює управління економіки райдержадміністрації.

Райдержадміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та наявності у виконавців фінансових та інших ресурсів.

Заходи Програми будуть коригуватися з врахуванням соціально-економічної ситуації в районі з відповідним погодженням, у встановленому порядку, з головним управлінням економіки облдержадміністрації.

5. Очікувані результати

Реалізація заходів програми підтримки малого підприємництва в Тернопільському районі на 2011,2012 роки дозволить досягти збільшення:

- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до   366 одиниць;

- кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення до  56,7  одиниць

- чисельність працюючих на малих підприємствах до 2740 чол.;

- кількість  діючих підприємців-фізичних осіб до 2370  чол.;

- кількість діючих фермерських господарств до 68 одиниць;

- питомої ваги малого підприємства у загальному випуску продукції регіону до 57,7 %;

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств в сумі:

- в 2011 році – 31900 тис. грн.

- в 2012 році -  32500   тис. грн.

- кількість створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва:

- в 2011 році –  500 чол.

- в 2012 році –  510 чол.

Таблиця  1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
діяльності суб’єктів малого підприємництва

Тернопільського району

| № п/п | # Показники | Одиниця виміру | 2009 р. звіт | 2010 р. очіку-ване виконання | 2011 р. прогноз | 2012 р. прог ноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кількість зареєстрованих суб'єктів малого підприємництва: – всього | один | 723 | 730 | 740 | 750 |
| 2 | Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва – всього | один | 353 | 355 | 361 | 366 |
| 3. | Чисельність наявного населення | тис. чол | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,5 |
| 4 | Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення | один | 55 | 56,1 | 56,1 | 56,7 |
| 5 | Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) | тис. грн. | 402206,6 | 434050,0 | 439150 | 442100 |
| 6 | Чисельність працюючих на суб’єктах малого підприємництва - малих підпр -х | чол. | 2602 | 2648 | 2700 | 2740 |
| 7 | Кількість підприємців – фізичних осіб |  |  |  |  |  |
|  | – зареєстрованих | чол. | 3968 | 4124 | 4470 | 4560 |
|  | – що сплачують платежі | чол. | 2741 | 2285 | 2330 | 2370 |
| 8. | Чисельність фізичних осіб на 10 тис. чол. наявного населення | один | 426,9 | 355,4 | 361,8 | 367,4 |
| 9. | Кількість фермерських господарств зареєстрованих/ діючих | один | 91/66 | 95/67 | 95/68 | 95/68 |
| 10 | Виділено землі | га | 6133,4 | 6153,2 | 6175,0 | 6193,5 |
|  | в тому числі ріллі (діючих) | га | 5581,4 | 5610,1 | 5645,1 | 5684,3 |
| 11. | Загальне надходження до зведеного бюджету | тис. грн. | 73132,9 | 90150 | 90500 | 91000 |
| 12. | Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва (враховувати фізичні особи) | тис. грн. | 28900 | 30800 | 31900 | 32500 |
|  | в тому числі від фізичних осіб | тис. грн | 8800 | 9000 | 9700 | 10200 |
| 13. | Розміщення держзамовлень серед суб’єктів малого підприємництва: – кількість | один | 7 | 3 | 4 | 4 |
|  | – обсяги | тис. грн. | 3855,9 | 1038,0 | 1140,3 | 1160,1 |
| 14. | Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в малий бізнес – кількість проектів | один. | - | - | - |  |
|  | – обсяги інвестиції в основний капітал | тис. дол. США тис. грн | - | - | - | - |
| 15. | Кількість створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва | чол. | 474 | 500 | 500 | 510 |
| 16. | Кількість нежитлових приміщень, майна комунальної власності та незавершеного будівництва для суб’єктів малого підприємництва: - зданих в оренду - в т.ч. комунальна власність - РайСТ | кв.м кв.м кв.м. | 5226 1444 3782 | 2533,3 387 2221,3 | 2620,5 390 2230,5 | 2650 400 2250,0 |
|  | - продано на аукціоні, конкурсі всього: в т.ч. комунальна власність РайСТ | кв.м кв.м кв.м. | - | - | - | - |
| 17. | Сума виділених коштів з місцевого бюджету на розвиток малого підприємництва | тис. грн | 50 | 37 | 40 | 50 |

Таблиця  2

КІЛЬКІСТЬ
 об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (діючі)

Тернопільського району

/одиниць/

| № п/п | # Показники | 2009 р. звіт | 2010р. прогноз | 2011 р. погноз | 2012 р. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бізнес–центри | - | - | - | - |
| 2 | ## Бізнес–інкубатори | - | - | - | - |
| 3 | Технопарки | - | - | - | - |
| 4 | Лізингові центри | - | - | - | - |
| 5 | Комерційні банки: | - | - | - | - |
|  | - самостійні | - | - | - | - |
|  | - філії* (відділення) | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Фінансово–кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії | - | - | - | - |
| 8 | Біржі | - | - | - | - |
| 9 | Інформаційно–консультативні установи | - | - | - | - |
| 10 | Страхові компанії ** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Аудиторські фірми, аудитори - підприємці | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Фонди підтримки підприємництва | - | - | - | - |

* Філія Тернеопільського обласного управління ВАТ “Ощадбанк” ТВБВ 10019/02  м. Тернопіль, вул. Миру, 4а, завідуюча Тримбуляк Лариса Романівна тел. 53-11-11, 53-11-56

ТВБВ №10019/03  с.Плотича, тел. 29-65-34 Вацко Ганна Романівна

ТВБВ №10019/04 смт. В. Бірки, тел. 49-21-06 Задорожна Марія Володимирівна

ТВБВ №10019/05 с.Баворів, тел. 29-42-22 с/р Хариш Ганна Омелянівна

ТВБВ №10019/06 с.М. Ходачків, тел.29-37-34 Козіцька Вікторія Романівна

ТВБВ №10019/07 смт. В.Березовиця, Козовик Галина Михайлівна

- Філія Великобірківське відділення  “Приватбанк”, Тернопільський р-н, вул Грушевського, 53 , директор – Ямнюк Володимир Григорович, тел. 49-22-64

- с. Підгороднє відділення №6 Тернопільської філії «Приватбанк», вул.Стрийська,5 керівник відділення Ядловський Володимир Степанович, тел. 47-67-46

** Районне відділення НАСК “Оранта” м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 10

Начальник Баб’юк Михайло Мартинович тел. 53-45-92

Керуючий справами районної ради                                   Б.Г.Ящик